## Historias de Administrador
ID | Historia de Usuario | Descripción | Criterios Aceptación | Tamaño | Puntos | Tiempo (horas) | Prioridad
BU0 | Como comprador deseo ver en la app | Se debe ver en la App | Como quiero que que se vea en la App | Tamaño S (pueden ser XS, S, M, L, o XL, de acuerdo con la ilustración 2 de la guía de aprendizaje) | 2 puntos (1 punto equivale a 12 horas de trabajo). | 24 horas (este tiempo es estipulado por todo el equipo de programadores de acuerdo a la experiencia de cada uno, ya que son aprendices no se preocupen si les dan muchas horas por historia de usuario) | 4 (1 poca prioridad - 5 alta prioridad)
BU1 | Yo como usuario (Administrador) deseo tener un usuario y contraseña para tener acceso a la App | El sistema debe permitirle ingresar los datos del usuario (Administrador) y asi poder ingresar al sistema (App) con sus privilegios | Se visualizará un interfaz en el sistema para que el usuario (Administrador) ingrese sus datos (Nombre,edad, C.c, T.I, fecha,direccion, número) y mediante un usuario y contraseña asignados, pueda acceder como usuario (Administrador), el sistema tambien le mostrará una casilla o botón de recuperacion de usuario, mediante un correo, o un mesaje de texto que genere un codigo de recuperacion o una contraseña temporanea | M | 3 | 36 | 4
BU3 | Yo como usuario (Andministrador) deseo reservar citas | A la hora de que el usuario (Administrador) requiera reservar unas citas lo podra hacer tanto al usuario (cliente) como al usuario (Barbero) | Se verá un botón o casilla que indique la reserva de la cita sea tanto para el usuario (cliente) como para el usuario (Barbero) se verá reflejada la cita en ambos usuarios, el usuario (Administrador) podra tener comunicación con el usuario cliente via chat tambien se verá disponible calendario y reloj para asi progrogramar la cita a peticion del cliente | S | 2 | 24 | 4
BU3 | Yo como usuario (Administrador) deseo poder cancelar citas | A la Hora de cancelacion de citas el usuario (Administrador) tendra control para cancelar cita en ambos perfiles , usuario (Cliente) Usuario (Barbero) | El usuario (Administrador) visualizara un Botón o una casilla de cancelar cita , el dara click y se vera reflejados usuarios (Barberos) y usuarios (Clientes) registrados dara click en el usuario (Barbero) o usuario (Cliente) a su preferencia que tiene la cita agendada y se abriran las opciones de calendario y reloj, lo que el cual el usuario (Administrador) visualizara las citas del Barbero programadas le dara click a la cita que desea cancelar y con solo cancelar la cita sea en el usuaro del (Barbero) o usuario del (Cliente) la cita se cancelara del sistema teniendo en cuenta que el sistema enviara un recordatorio la cita solo podra ser cancelada 30 y 15 min antes | L | 2 | 24 | 4
BU4 | Yo como usuario (Administrador) deseo poder Registrar usuarios (Barberos) y usuarios (Clientes) | El usuario (Administrador) registrará ambos usurios (Cliente y Barbero) | El usuario (Administrador) visualizará una casilla o Botón de registro le dara click y le mostrara dos rangos (opciones) usuario (Barbero) usuario (Cliente) le dará click en el usuario deseado a registrar, (Barbero, Cliente) y se abrira una pestaña con unos datos requeridos ( C.c, T.I, # celular, # fijo , Direccion, fecha de nacimiento, edad correo electronico) ; tambien el usuario (Administrador) podrá recuperar usuarios ( cuentas ) generando un codio o contraseña temporanea para el usuario que necesite recuperar su cuenta sea ( Barbero o Cliente) | M | 2 | 24 | 4
BU5 | Yo como usuario (Administrador) deseo subire contenido (fotos,videos) | El usuario (Administrador) podrá subir contenido que tanto el usuario (Barbero, Cliente) visualizarán | El usuario (Administrador) dará click en el Botón de menú que le mostrará unas opciones entre ellas subir contenido (Fotos y videos); el usuario (Barbero, Cliente) vizualizara el contenido cargado, | S | 4 | 36 | 4
BU6 | Yo como usuario (Administrador) deseo eliminar contenido (Fotos, videos) | El usuario (Administrador) podrá eliminar contenido (Fotos, videos) | El usuario (Administrador) vera reflejado una casilla de menú el el cual le mostrará una lista de opciones entre ellas eliminar contenido (Fotos y videos) en la imagen dara click y le mostrará la opción de eliminar | S | 2 | 24 | 3
BU7 | Yo como usuario (Administrador) deseo editar el espacio (perfil), de la barberia | El usuario (Administrador)tendrá acceso a un espacio dedicado a la Barberia | El (Administrador) visualizará en la casilla o botón del menú unas opciones entre ellas el espacio o perfil de la Barbería, el cual pedirá ciertos datos ( Nombre, logo. Eslogan, direccion Barberia,) | M | 3 | 36 | 4
BU8 | Yo como usuario (Administrador) deseo, registrar, eliminar y modificar servicios de la Barbería | El usuario (Administrador) registrará, eliminará y modificará servicios de la barberia con sus respectivos precios | El usuario (Administrador) dará click en el botón del menú le desplegará ciertas opciones entre ellas estará perfil o espacio de la Barbería le dará click en esa casilla y tendrá la opcion de servicios dará click y definirá los servicios realizados en la App con sus respectivos precios para que tanto el usuario (Barbero y cliente) puedan visualizar, tambien en cada servio resgristrado tendra la opcion de modificarlo o eliminarlo | M | 3 | 24 | 5
BU9 | Yo como usuario (Administrador) deseo eliminar perfiles de (Barbero,Cliente) | El ususario tendrá la opcion de eliminar perfil (cuenta) del Barbero y cliente | El usuario ( Administrador) tendra la opcion en el menú de la App de eliminar usuarios (Barbero, Cliente) seleccionando el perfil que desea eliminar y el sistema mostrara un botón o casilla de confirmacion de acción | L | 3 | 36 | 5
Bu10

## Historias de Barbero
ID | Historia de usuario | Descripción | Criterios de aceptación | Tamaños | Puntos | Tiempo (Horas) | Prioridad
BU0 | Como comprador deseo ver el la App | Se debe ver en la App | Datos especificos de como quiero que se vea en la App | Tamaño S (pueden ser XS, S, M, L, o XL, de acuerdo con la ilustración 2 de la guía de aprendizaje) | 2 puntos (1 punto equivale a 12 horas de trabajo). | 24 horas (este tiempo es estipulado por todo el equipo de programadores de acuerdo a la experiencia de cada uno, ya que son aprendices no se preocupen si les dan muchas horas por historia de usuario) | 4 (1 poca prioridad - 5 alta prioridad)
BU1 | Yo como usuario (Barbero) deseo iniciar sesión | El usuario (Barbero) visualizará una casilla o un Botón de inicio de sesión | El usuario (Barbero) será registrado por el Administrador que le dara un ID o Usuario con una contraseña para el poder ingresar como usuario (Barbero) | S | 3 | 12 | 4
BU2 | Yo como usuario (Barbero) deseo poder editar perfil asignado | El usuario (Barbero) podrá editar su perfil | El usuario (Barbero) Luego de que sea Registrado por el Administrador y halla iniciado sesión , se visualizará una casilla al darle click y le mostrará una lista de opciones entre ella editar su perfil (Nombre, edad , foto de perfil) | S | 2 | 12 | 4
BU3 | Yo como usuario (Barbero) deseo Agendar citas | El usuario (Barbero) tendrá un espacio Barbero cliente | El usuario (Barbero) tendrá un espacio con el usuario (cliente) via chat el cual tendra un calendario y reloj (horas) donde pondrán visualizar las horas disponible del dia elegido y asi programar la cita correctamente a la peticion del cliente | M | 4 | 12 | 5
BU4 | Yo como usuario (Barbero) deseo cancelar citas | El usuario (Barbero) tendra acceso a cancelacion en el tiempo estipulado 15 y 30 min antes de | El usuario (Barbero) visualizará un botón o casilla que le dará click para cancelacion de citas teniendo en cuenta el tiempo estimado 30 o 15 min antes de la cita, de igual manera tambien tendra la opción y sincronización del recordatorio y cada vez que le llegue el recordatorio tendrá la opción de seguir adelante con la cita agendada o la cancelacíon de la misma | L | 4 | 12 | 5
BU5 | Yo como usuario (Barbero) deseo poder subir contenido | El usuario (Barbero) Podrá subir contenido de Fotos o videos de cortes | El usuario (Barbero) visualizará una casilla o botón de compartir contenido (fotos, videos de cortes) el dará click y lo llevará a adjuntar archivos (fotos, videos) de la galeria del cel o pc | L | 4 | 36 | 5
BU6 | Yo como usuario (Barbero) deseo poder eliminar contenido | El usuario (Barbero) podrá eliminar contenido (Fotos o videos) | El usuario (Barbero) visualizara el contenido subido por el y le podrá dar click sea (foto o video) y le aparecerá la opción de eliminar esa (foto o video) | L | 4 | 12 | 4

## Historias de Clientes
ID | Historia de usuarios | Descripción | Criterios de aceptación | Tamaños | Puntos | Tiempo (Horas) | Prioridad
BU0 | Como comprador deseo ver el la App | Se debe ver en la App | Datos especificos de como quiero que se vea en la App | Tamaño S (pueden ser XS, S, M, L, o XL, de acuerdo con la ilustración 2 de la guía de aprendizaje) | 2 puntos (1 punto equivale a 12 horas de trabajo). | 24 horas (este tiempo es estipulado por todo el equipo de programadores de acuerdo a la experiencia de cada uno, ya que son aprendices no se preocupen si les dan muchas horas por historia de usuario) | 4 (1 poca prioridad - 5 alta prioridad)
BU1 | Yo como usuario cliente deseo registrarme | Registro del cliente | Se vera un botón o casilla para su registro (cliente) se podrá visualizar los datos requeridos, C.c , T.I, correo electronico,n# de celular o fijo , dirección, Barrio , fecha de nacimiento | S | 3 | 12 | 4
Bu2 | Yo como usuario deseo poder iniciar sesión | El usuario (cliente) visualizará una casilla de inicio de sesión | Se verá un Botón o casilla donde el usuario (cliente) dará click para poder ingresar sea mediante cuenta de google, celular o Facebook , en su perfil ya creado | S | 2 | 12 | 4
BU3 | Yo como usuario cliente deseo reservar citas | A la hora de reservar citas la App te pondrá en contacto con tu barbero favorito | El usuario cliente iniciará sesion, abrirá una pestaña y se verá reflejado unas opciones entre ella una que indique la reserva de la cita, se visiulizará un chat para comunicarse con el barbero preferido , se verá un calendario y un reloj para elegir fecha y hora se visualizará disponibilidad de horas en el dia elegido una casilla de confirmación y otra de cancelar accion o proceso de la cita, el sistema enviará recordatorio, notificacion, 30 y 15 min antes de la cita | M | 4 | 12 | 5
BU4 | Yo como usuario cliente deseo poder cancelar citas | A la hora de cancelacion de citas que tendra un tiempo estimado para poder cancelar el servicio 30 min o 15 min antes | Se visualizara un boton que indique la cancelacion de un servicio,cita el usuario cliente dara click y le saldrá en pantalla una casilla en donde confirme con total seguridad su cancelacion, el tiempo estimado para su cancelacion va sincronizado con el recordatorio de la App cada vez que le llegue al usuario el recordatorio podrá cancelar su servicio o seguir andelante con su servicio | L | 4 | 12 | 5
BU5 | Yo como usuario cliente deseo ver contenido de la App | El contenido de la App (fotos de cortes, videos de cortes, visualizacion de servicios prestados por la Barbería | El Usuario cliente despues de ya registrarse y tener un usuario activo en la App iniciara sesion la App tendra una casilla o Boton que al cliente darle click le abrirá una pestaña hacia el menu y alli podrá visualizar las opciones que tiene disponible como usuario entre ellas visalizar el contenido de la Barber | L | 4 | 36 | 5
BU6 | Yo como Usuario (cliente) deseo calificar servicios y dar sugerencias | El usuario (cliente) tendra un espacio para calificar y dar sugerencias acerca de los sevicios prestados | El usuario (cliente) en el metodo de calificar se visualizara 5 etrellas, que medira su conformidad con el servicio y Barberia,su medicion sería 1 estrella muy mal servio, 2 quedo incoforme con algún servicio, 3 aceptable el servicio aunque se puede mejorar 4 estrellas Bueno el servicio 5 estrellas exelente servicio tambien se podra visualizar una casilla (chat) en la que podrá dejarnos sus sugerencias y quejas | L | 4 | 12 | 4
BU8 | Yo como usuario (cliente) deseo poder cerrar sesión | El usuario verá reflejado una casilla o botón para cerrar sesión | El usuario (cliente) visualizará la casilla del menú le dará click y lista de opciones que puede ejecutar entre ellas esta el cierre de sesión el cual el cliente le dara click y llegará una casilla o botón de confirmacion de acción | M | 3 | 12 | 3